Guion docente — Clase 7: Ciclo de vida de los proyectos de ingeniería

Guion de tiempos y desarrollo de la clase. Dice qué franja es, qué lámina está en pantalla y qué se hace. Los conceptos y las respuestas a las preguntas de cada lámina están en las NOTAS DEL PRESENTADOR del deck (en PowerPoint: vista del presentador, o Ver → Notas), debajo de la lámina donde hacen falta.

Información de la clase

Asignatura: Introducción a la Ingeniería (FI300101)

Duración del bloque: 90 min

Tipo: Clase virtual sincrónica por Microsoft Teams · Sesión 5 de 11 (sesión doble junto con la Clase 8) · corresponde al tema 7 del microcurrículo

Modalidad: Virtual (síncrona) por Microsoft Teams · actividades en plataformas gratuitas en la nube · los 5 equipos trabajan en salas de grupo

Corte 2 (30%) · RAA: RAA3

Material general para los tres grupos (SB141B, SB141C, LB141F): sin fechas ni horarios de reloj. El reloj de pared de cada grupo está en su CALENDARIO_2026-2 - <GRUPO>.md.

Enfoque: Aprendizaje basado en competencia + Aprendizaje Invertido · Estrategia: ABPr — Aprendizaje Basado en Proyectos

Objetivos de la clase

Nombrar las fases del ciclo de vida de un proyecto y qué se entrega en cada una.

Explicar por qué el costo de corregir un error crece con la fase en que se descubre.

Distinguir un requisito funcional de uno no funcional, y escribir su criterio de aceptación.

Ubicar el proyecto del equipo en una fase y decir qué falta para cerrarla.

Hoy avanzamos el proyecto en…

Escribir los requisitos mínimos del proyecto con su criterio de aceptación, y el plan de hitos hasta la exposición final

Entregable concreto: el mapa del ciclo de vida del proyecto en draw.io (PNG en la carpeta del equipo) más la tabla de requisitos y el plan de hitos en el documento del equipo

Herramientas de esta sesión: diagrams.net (draw.io) · Canva

El mapa del ciclo de vida se hace en diagrams.net (draw.io), que abre sin cuenta y guarda en la carpeta del equipo. La tabla de requisitos va en el documento del equipo. Hoy no se usa IA: los requisitos tienen que salir de la ficha del problema de la sesión 6, y un asistente los devuelve genéricos y sin las restricciones del caso.

Dónde está cada concepto

Debajo de estas láminas, en las notas del presentador:

La pregunta de entrada: la curva del costo del cambio → diapositiva 4

Las seis fases, y por qué el orden importa → diapositiva 5

La curva del costo del cambio: qué se puede afirmar y qué no → diapositiva 7

Cascada, iterativo, y lo que Royce dijo de verdad → diapositiva 9

Requisitos, criterios de aceptación y hitos: lo que se entrega hoy → diapositivas 10 y 12

Desarrollo de la clase, minuto a minuto (90 min)

00:00–00:10 · Apertura · [Slide 4]

Comparta pantalla antes de que entre el primero:

«¿Cuánto cuesta mover una pared? Depende de si está en el plano, en el ladrillo o en la casa ya entregada.»

[Nota docente]: enlace del muro en el chat. Van a aparecer cifras inventadas («mil veces más»). No las corrija: úselas en el minuto 25 con la tabla.

[Nota docente]: pida que abran la ficha del problema de la sesión 6. Todo el taller de hoy cuelga de ella; sin ficha no hay requisitos.

00:10–00:55 · Teoría · [Slide 5][Slide 7][Slide 9][Slide 10][Slide 12]

Reparto sugerido de los 45 min:

9 min · Las seis fases [Slide 5]. Diga explícitamente que la fase 1 ya la cerraron en la sesión 6: eso reordena cómo ven el curso.

10 min · La curva del costo [Slide 7]. Vuelva al muro. Sea honesto con las cifras: la dirección de la curva no se discute, los múltiplos sí.

9 min · Una sola pasada o varias vueltas [Slide 9]. Cierre el punto de Royce de la sesión 2 y anuncie las dos vueltas de este curso (10–11 y 12–14).

12 min · Cuatro cosas que se entregan [Slide 10]. Es la más operativa: de aquí sale el taller. Insista en que los requisitos no funcionales salen de las restricciones del árbol de la sesión 6.

5 min · Tres malentendidos [Slide 12].

[Nota docente]: si va retrasado, recorte los malentendidos a dos minutos. No recorte la diapositiva de requisitos y criterios: sin ella el taller no se puede hacer.

00:55–01:12 · Taller en salas de grupo · [fuera del deck · guía del taller en la carpeta]

2 min para abrir draw.io y el documento del equipo. Cada equipo trabaja su propio proyecto.

15 min en salas. Entre a las cinco, ~3 min cada una, con una sola pregunta: ¿cómo se comprueba ese requisito? El criterio de aceptación es lo que falta siempre.

[Nota docente]: el error a cortar en caliente es el requisito escrito desde la tecnología («el sistema tendrá una base de datos»). Pregunte «¿y eso qué le permite hacer al usuario?» y reescríbalo con ellos.

[Nota docente]: revise el plan de hitos con severidad. Si todo el trabajo cae en la Clase 14, dígalo ahora: es un proyecto que va a fallar y todavía hay nueve sesiones para arreglarlo.

01:12–01:27 · Exposiciones · [fuera del deck · guía del taller en la carpeta]

5 equipos × 3 min con el diagrama compartido. El minuto obligatorio es «en qué fase estamos y qué falta para cerrarla».

[Nota docente]: los cinco enlaces en el chat antes de arrancar.

[Nota docente]: anote la fase declarada por cada equipo y su hito de la sesión 10. En la sesión 10 se verifica contra eso, y es la manera más simple de detectar a un equipo atrasado antes de que sea tarde.

01:27–01:30 · Cierre · [fuera del deck · guía del taller en la carpeta][Slide 13]

Una idea: el orden de las fases no es burocracia, es economía. El error barato es el que se encuentra temprano, y por eso hoy escribieron requisitos en vez de empezar a construir.

Anuncie la sesión 8: se aplica esto a casos reales de proyectos que se saltaron una fase, y cada equipo decide entre sus dos alternativas de solución.

Ejemplos resueltos (láminas 6, 8, 11): cada uno va justo después de su concepto y se recorre dentro del tiempo de ese concepto, no aparte. Cómo recorrerlo está en sus notas del presentador.

Mapa de láminas

Numeración real del deck Clases/Clase 7 - Ciclo de vida de los proyectos de ingenieria/Presentacion.pptx. Las etiquetas [Slide N] del plan y las referencias del fundamento apuntan aquí.

Portada · Clase 7

Agenda de hoy (90 min)

Objetivos de la sesión

Pregunta de entrada

Las seis fases del ciclo de vida

Ejemplo: las seis fases en la app de turnos de la tienda

Lo que cuesta cambiar en cada fase

Ejemplo: el mismo error, descubierto en tres momentos

Una sola pasada o varias vueltas

Cuatro cosas que se entregan y no son código

Ejemplo: requisitos mal y bien escritos

Tres malentendidos que salen caros

Cierre · Nos vemos en la sesión 8

Si pasa esto en clase

| Lo que dice el equipo | Por qué no sirve | Qué pedir en su lugar |
| --- | --- | --- |
| «El sistema tendrá una base de datos con los libros» | No es un requisito: es una decisión de diseño tomada dos fases antes de tiempo, y cierra opciones sin argumento. | «¿Y eso qué le permite hacer al usuario?». Reescríbalo empezando por el actor, y anote la decisión técnica aparte para la sesión 8. |
| «El sistema debe ser fácil de usar» | No se puede convertir en una prueba que alguien ejecute, así que no se puede validar. | Un actor, una acción, una condición y un umbral: «una persona que no lo conoce logra X en menos de Y, sin ayuda». |
| «Estamos en construcción» sin requisitos escritos | Es construir para rehacer: el error de requisitos descubierto en construcción cuesta decenas de veces más. | Los requisitos por escrito primero. Lo ya construido no se tira: se usa como prototipo de la sesión 10. |
| «Debe ser escalable / usar la nube» como requisito no funcional | No sale de ninguna restricción del proyecto: entró por moda y no por análisis. | Que señalen la restricción del árbol de la sesión 6 de donde sale cada requisito no funcional. |
| Un plan con todo el trabajo en la Clase 14 | Es el patrón exacto de los proyectos que no se entregan, y desperdicia la retroalimentación gratis de la Clase 12. | Un hito verificable en la Clase 10, aunque sea mínimo. La Clase 14 se reserva para ensayar, no para construir. |

Preguntas que suelen hacer

¿Tenemos que seguir cascada o ágil?

Ninguna de las dos como dogma. Las fases son las mismas; lo que cambia es cuántas veces se recorren. Este curso va a hacer dos vueltas: una corta en las sesiones 10 y 11, otra en las 12 a 14. Es iterativo, y por eso hay requisitos escritos: iterar sin requisitos no es ágil, es improvisar.

¿Cuántos requisitos hay que tener?

Hoy, cinco: tres funcionales y dos no funcionales. Y es a propósito. Un proyecto de primer semestre con veinte requisitos no cumple ninguno; con cinco bien escritos y con criterio de aceptación se puede demostrar en la Clase 16 que funcionan. Se califica que sean verificables, no que sean muchos.

¿Y si el usuario cambia de opinión después?

Va a pasar, y no es una falla del usuario: es la razón de ser del enfoque iterativo. Por eso el prototipo de la sesión 10 es de baja fidelidad y se prueba con alguien ajeno: para que el cambio de opinión ocurra cuando corregir cuesta un dibujo. Lo que no se puede es enterarse en la Clase 15.

¿La fase de operación y retiro nos toca a nosotros?

En el informe final, sí, en una versión corta: qué pasaría si su solución se deja de usar y qué pasa con los datos. Es la Ley 1581 de 2012 de la sesión 4 aplicada al final de la vida del sistema, y casi nadie la piensa. Con dos párrafos bien pensados es suficiente.

Antes de empezar

Las cinco salas de grupo se crean antes de la sesión.

Pida que abran la ficha del problema de la sesión 6 en la apertura. Sin ficha no hay requisitos, y hay equipos que la van a haber dejado a medias.

En las salas, la pregunta única es «¿cómo se comprueba ese requisito?». El criterio de aceptación es lo que falta en el 90 % de las tablas y es el 25 % de la rúbrica.

Anote la fase declarada y el hito de la sesión 10 de cada equipo. En la sesión 10 se verifica contra eso: es la forma más simple de detectar un equipo atrasado a tiempo.

Sea honesto con la curva del costo: la dirección no se discute, los múltiplos sí. Si un equipo cita «100 veces más caro» como ley, pida la fuente. Es la misma exigencia de la sesión 5.

Hoy no se usa IA. Los requisitos tienen que salir de la ficha y de las restricciones del propio caso; un asistente los devuelve genéricos y sin las restricciones locales, que es justo lo que hace útiles a los de hoy.

Material de esta clase

Deck: Clases/Clase 7 - Ciclo de vida de los proyectos de ingenieria/Presentacion.pptx

Taller del estudiante: Clases/Clase 7 - Ciclo de vida de los proyectos de ingenieria/Taller Clase 7 - Ciclo de vida del proyecto.docx

Solución del taller (solo docente): Kit docente/Clase 7/Solucion Taller Clase 7 - Ciclo de vida del proyecto.docx

Este guion: Kit docente/Clase 7/Guion Docente Clase 7 - Ciclo de vida de los proyectos de ingenieria.docx

Recordatorio de datos personales: ninguna actividad de este curso sube nombres, cédulas, teléfonos ni fotos de terceros. Si el caso del equipo los trae, se usa el rol («la dueña de la papelería», «el auxiliar de la biblioteca»).