Institución Universitaria Antonio José Camacho — UNIAJC

Guía docente · Proyecto de equipo — Introducción a la Ingeniería

Introducción a la Ingeniería

Código FI300101

DOCUMENTO DOCENTE — No distribuir a estudiantes. Incluye rúbrica e hitos.

Contexto

16 Clases de microcurrículo; todos los grupos comparten el enunciado y la rúbrica. El proyecto es de EQUIPO —el número de integrantes lo indica usted cada semestre—, sin dominio fijo: cada equipo elige su problema real desde la ficha semilla de la Clase 1. Este documento no lleva fechas: ancla todo a la Clase del material. El calendario de cada grupo está en «config/calendario/» y el plazo de entrega lo publica usted en ExamLab.

En este curso no se programa. El enunciado es corto a propósito y su punto clave es el informe final; del prototipo dice lo justo (qué es, sus versiones y qué debe tener). El ejemplo de la biblioteca y los tipos de hallazgo están en las Clases 10 a 12.

Hitos docentes (por clase del material — igual en todos los grupos)

| Clase(s) | Rol docente |
| --- | --- |
| Clase 6 | Cierra el Corte 1. Evaluación de corte en ExamLab (últimos 20 min) + revisar que el problema del entorno traiga cifra y a quién le pasa. |
| Clases 9 y 10 | Prototipo v1: exigir textos reales, estado vacío y de error y un destino por botón, y que se dibuje el alcance mínimo, no una idea nueva. |
| Clase 11 | Cierra el Corte 2. Evaluación de corte en ExamLab (últimos 20 min) + revisar el registro de IA (prompt, tres variantes, correcciones y descartes) y pedir la prueba con una persona ajena antes de la Clase 12. |
| Clase 12 | Sin prueba hecha no hay ficha de avance: los hallazgos se cuentan por lo que la persona hizo, con su tipo. |
| Clases 13 y 14 | Revisar impacto/mitigación y bloquear equipos que lleguen sin línea base o sin criterio de aceptación verificable. |
| Antes de la última clase | Plazo único del informe y del prototipo en ExamLab, en la fecha y la hora que usted publique. Uno de los integrantes sube el .zip y queda para todo el equipo. |
| Clases 15 y 16 (cierre) | Sustentaciones en turnos de 20 min por equipo (15 + 5; se corta a los 15) y cierre del proyecto. El informe ya está entregado. |

Entrega y sustentación

Plazo único en ExamLab: el que usted publique allí, el mismo para todos los grupos. Un solo archivo .zip —dentro puede ir cualquier tipo de archivo; máximo 50 MB—, sin enlace: el campo de enlace de ExamLab está apagado y todo va dentro del .zip. Los estudiantes tienen la carpeta «Plantilla de entrega» con la forma exacta del .zip.

Proyecto en equipo (el número de integrantes lo indica usted cada semestre) —solo el proyecto: los demás entregables conservan su modalidad—. Uno de los integrantes sube la entrega del equipo en ExamLab y queda para todos.

Sustentación: en la última clase de su grupo, 15 minutos de exposición + 5 minutos de preguntas por equipo (turno de 20 minutos); hablan todos los integrantes. Se corta a los 15 minutos, sin excepción.

Lo que deben mostrar: el prototipo navegable, recorriendo en vivo una tarea de principio a fin, como si funcionara.

Qué revisar en el .zip

| Pieza | Qué debe traer |
| --- | --- |
| Informe final.docx | Las 12 secciones de la plantilla, en 9 a 11 páginas. Se puede entregar en .docx o exportado a .pdf. |
| prototipo/ | La v1 y la v2, en PNG o PDF. El enlace al prototipo navegable va en la sección 7 del informe. |

Rúbrica detallada

Exposición final (100 pts; su peso, en el Acuerdo pedagógico): 5 tramos de 20/20/25/20/15 — ver tabla completa en el enunciado del estudiante.

Informe final (100 pts; su peso, en el Acuerdo pedagógico): 30 pts las 12 secciones completas · 20 huecos resueltos y resumen · 15 declaración de uso de IA · 20 autoevaluación con evidencia · 15 coevaluación con observaciones.

Penalice con -10 pts de exposición si no hablan todos los integrantes, y otros -10 si nadie responde una pregunta de su propio tramo.

Errores frecuentes

Un equipo que redacta el problema como «existen varios modelos de servicio» en vez de nombrar la cifra y a quién le pasa — es el error dominante del informe.

Alternativas descartadas que no tienen motivo atado al dominio del equipo.

Consecuencias/impacto que solo listan lo positivo: exigir siempre lo negativo con su mitigación.

Equipos que dejan la prueba con persona ajena para el final: sin ella no hay hallazgos que mostrar en la exposición.

Equipos que intentan programar el prototipo: el curso pide baja fidelidad navegable, y aprender a programarlo se come el tiempo de diseñar y de probar.

Enunciado del estudiante en «Clases/Proyecto Integrador/», común a todos los grupos.